Управление информационно-технологическими проектами Домашнее задание №2

ФИО: Гришин Андрей Валерьевич

Группа: ИКБО-11-22

Вариант: Малкин (фамилия студента - автора истории от заказчика)

КОНЦЕПЦИЯ

Название проекта, заказчик

Название проекта — информационная система для антикафе «Ноу-Хаус». Заказчик — частное антикафе «Ноу-Хаус», предоставляющее комфортное пространство для отдыха и работы с почасовой оплатой, напитками и настольными играми.

Цели проекта

Цель проекта — автоматизировать ключевые бизнес-процессы антикафе «Ноу-Хаус» для устранения ошибок ручного учёта, ускорения обслуживания и повышения удобства клиентов. Проект направлен на то, чтобы: - объединить бронирование, учёт времени и расчёт стоимости в одной системе; - сократить нагрузку на администратора и исключить ошибки в расчетах; - предоставить клиентам удобный онлайн-сервис для бронирования мест; - создать основу для масштабирования бизнеса и открытия второй площадки.

Задачи проекта

- Разработать модуль онлайн-бронирования зон с актуальной информацией о занятости. - Ввести автоматический учёт времени пребывания гостей с QR-идентификацией. - Реализовать административную панель для учёта посещений, формирования отчётов и аналитики. - Настроить систему уведомлений и интеграцию с Telegram. - Провести тестирование, обучение персонала и запуск в эксплуатацию.

Результаты проекта, границы проекта

Результаты: - Создана и внедрена информационная система с модулями бронирования, учёта времени и аналитики. - Настроена интеграция с системой оплаты и Telegram-уведомлениями. - Проведено обучение сотрудников, подготовлена документация. Границы: - Нет мобильного приложения (только веб). - Финансы и 1С не затрагиваются. - Внешний сайт антикафе остается без переработки.

Предлагаемые технологии

- Backend — Python (Django REST Framework) - Frontend — React / Next.js - База данных — PostgreSQL - Инфраструктура — Docker, Nginx, Linux-сервер - Интеграции — Telegram Bot API, система онлайн-оплаты (например, YooKassa) - Контроль версий — GitHub

Оценочный график проекта

Дата начала: 01.11.2025 Дата окончания: 28.02.2026 - Инициация (01.11.2025 – 07.11.2025) - Сбор истории и бизнес-требований (интервью с владельцем и администратором) - Формирование состава работ и утверждение бюджета - Проектирование и ТЗ (08.11.2025 – 21.11.2025) - Проектирование процессов, ER-диаграмма базы данных - UX-макеты экранов администратора и публичной страницы брони - Разработка MVP (22.11.2025 – 31.01.2026) - Backend API: маршруты бронирования, учёт времени, CRUD для справочников (22.11–31.12) - Frontend: публичная страница и админ-панель (01.12–20.01) - Интеграции (платёжный шлюз, Telegram/Email уведомления) (15.01–31.01) - Тестирование и пилот (01.02.2026 – 14.02.2026) - Функциональное тестирование, исправления, нагрузочные сценарии для пиковых часов - Внедрение и обучение (15.02.2026 – 21.02.2026) - Установка на финальный сервер, обучение администратора, перевод на продуктив - Опытная эксплуатация и сопровождение (22.02.2026 – 28.02.2026) - 1 неделя SLA сопровождения, сбор обратной связи и корректировок

Оценочные ресурсы проекта

Трудозатраты: Проектирование: - Аналитик – 30 часов – 30 000 рублей - Руководитель проекта – 25 часов – 30 000 рублей Разработка: - Backend-разработчик – 90 часов – 90 000 рублей - Frontend-разработчик – 80 часов – 72 000 рублей Тестирование и внедрение: - QA-инженер – 35 часов – 28 000 рублей - Технический специалист – 20 часов – 18 000 рублей

Программное обеспечение: - PostgreSQL, Django, React — бесплатно (open-source) - Visual Studio Code, PyCharm CE — бесплатно - Хостинг (VDS 2 CPU, 4 GB RAM) — 3 600 руб. - Домены и SSL-сертификаты — 2 400 руб.

Оборудование: - ПК администратора – 1 шт. × 45 000 = 45 000 руб. - Сканеры QR-кодов – 2 шт. × 7 000 = 14 000 руб. - Роутер / точка доступа – 1 шт. × 5 000 = 5 000 руб.

Дополнительные ресурсы: - Дизайн интерфейса — 8 000 руб. - Обучение персонала — 8 000 руб. - Резервный фонд — 5 000 руб.

Оценочная стоимость проекта

Общая стоимость проекта около 359000 рублей

Риски проекта

- Неопределённость требований. Решение: фиксировать MVP и изменения. - Проблемы с интеграцией платежей. Решение: запасной провайдер. - Недостаток опыта у сотрудников. Решение: обучение и инструкции. - Перебои с интернетом. Решение: локальный режим учёта. - Перерасход бюджета. Решение: контроль через change-requests. - Ошибки в расчётах времени. Решение: предварительное нагрузочное тестирование.

Критерии приемки результатов проекта

- Система работает через веб-интерфейс без ошибок. - Клиенты могут бронировать зоны онлайн и получать подтверждения. - Администратор ведёт учёт посещений и формирует отчёты через систему. - Персонал прошёл обучение и успешно пользуется системой. - Заказчик подтверждает сокращение ручного труда минимум на 30%.